济长法发〔2018〕41号

济南市长清区人民法院

关于走访辖区企业的实施方案

为贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，培育良好营商环境，服务长清经济高质量发展，近期组织开展一次走访企业活动，广泛倾听辖区企业对法院工作的意见和建议，不断拓展服务领域，创新服务方式，进一步增强服务的针对性和有效性。

一、走访范围

根据企业地域分布、经营状况等因素，在全区确定15家民营企业作为重点走访对象。

二、走访内容

了解企业在生产经营过程中存在的涉法问题，尤其是对法

院在服务企业发展方面有什么要求和协助解决的问题，以及对法院工作的意见和建议。

三、方法步骤

走访工作分四个阶段进行：

第一阶段（11月12日至11月19日）：制定走访实施方案，安排部署。

第二阶段（11月20日至11月30日）：走访实施，院领导按分工对辖区企业走访。

第三阶段（12月1日至12月7日）：梳理汇总，各走访小组将走访情况梳理汇总并形成书面材料后交走访小组办公室，领导小组办公室将走访情况形成书面材料向院党组汇报。

第四阶段（12月底前）：制定和完善为企业服务的意见和措施，向企业反馈，并向社会公布。

四、组织领导

院里成立走访工作小组，毕惠岩院长任组长，其他党组成员、专职审委会委员任副组长，审判执行业务庭、办公室、研究室负责人为成员，领导小组下设办公室，商安岭兼任办公室主任，负责走访工作的联系协调、情况汇总等工作。

五、具体要求

（一）思想高度重视。要把走访活动作为贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神、为全区创造良好营商环境的重要举措抓紧抓好，要在规定的时限内完成本实施方案所规定的走访内容。

（二）走访要扎实深入，尤其要虚心听取对法院工作的意见和建议，防止走过场。

（二）边走访边服务。走访过程中，对于企业提出的涉法问题，要积极热情提供法律咨询意见，帮助企业排忧解难，为全区发展稳定尽职尽责。

附：走访配档表

济南市长清区人民法院

2018年11月12日

走 访 配 档 表

| 走访责任人 | 走访联络人 | 走访对象 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕惠岩 | 商安岭 | 济南冶金化工设备有限公司 山东国舜建设集团 | 11月30日 |
| 韩广峰 | 李 强 | 五峰街道企业（2家） | 11月30日 |
| 潘士河 | 侯 永 | 平安街道企业（1家） | 11月30日 |
| 刘长义 | 张善强 | 开发区企业（2家） | 11月30日 |
| 魏来芝 | 刘爱国 | 文昌街道企业（1家） | 11月30日 |
| 孟敏 | 杜 杰 | 归德街道企业（2家） | 11月30日 |
| 杨怀国 | 朱业宏 | 双泉镇企业（1家） | 11月30日 |
| 张鑫 | 冯 建 | 崮云湖街道企业（1家） | 11月30日 |
| 刘锋 | 张昌阳 | 万德街道企业（1家） | 11月30日 |
| 郑娟 | 袁海燕 | 马山街道企业（1家） | 11月30日 |
| 李莹 | 王方年 | 孝里街道企业（1家） | 11月30日 |

注：1.请各位走访联系人提前将走访企业的名称、走访时间报办公室；

2.确定走访企业，应尽量兼顾人大代表、政协委员、普通群众等方面。